黑龙江圣元牧业有限公司

2026年奶牛养殖主体竞争力

整体提升项目

项

目

实

施

方

案

项目建设单位：黑龙江圣元牧业有限公司

编  制 单 位：黑龙江圣元牧业有限公司

编制时间：2026年4月24日

目录

第一章 项目背景及必要性	3

1.1 项目建设背景	3

1.2 项目建设必要性	3

1.2.1 顺应产业政策导向	3

1.2.2 破解企业生产痛点	3

1.2.3 保障奶源质量安全	3

1.2.4 实现降本增效绿色发展	3

第二章 项目建设单位基本情况	3

2.1 企业概况	3

2.2 人员与管理配置	4

2.3 基础设施与生产能力	4

2.4 工艺设备与技术水平	4

2.5 牧场取得成绩	4

第三章 项目建设内容	5

3.1 项目基本信息	5

3.2 建设内容	5

3.2.1 土建工程	5

3.2.2 设备购置	5

3.3 建设实施方案	6

第四章 投资估算与资金筹措	6

4.1 估算依据	6

4.2 总投资	6

4.3 资金筹措方案	6

4.4 投资估算明细表	7

第五章 预期绩效目标与风险评估	7

5.1 预期绩效目标	7

5.2 风险评估与应对措施	7

第六章 项目招标方案	8

6.1 招标范围	8

6.2 招标组织形式	8

6.3 招标方式	8

6.4 标段划分	8

6.5 招标要求	8

- 项目背景及必要性

- 项目建设背景

当前我国奶业正朝着规模化、标准化、智能化、绿色化高质量发展，黑龙江省作为国家核心奶源基地，全面推进奶牛养殖主体竞争力提升行动，鼓励养殖企业完善基础设施、升级智能装备、优化生产流程、保障生鲜乳品质安全。随着养殖规模持续扩大，饲料存储和相关设备不足、智能化管理缺失等问题，已成为制约牧场稳产增效、绿色发展的关键瓶颈。

- 项目建设必要性

- 顺应产业政策导向

落实国家奶业振兴与黑龙江省牧业现代化部署，补齐设施装备短板，提升养殖主体核心竞争力。

- 破解企业生产痛点

现有贮草棚、精料库容量不足，饲草易霉变损耗；生产、储奶、饲喂设备无法满足牧场发展，人工成本高、效率低；缺少智能监测与环境调控设备，奶牛应激大、产奶性能受限。

- 保障奶源质量安全

扩建标准化库房、升级制冷储奶设备、配备智能养殖装备，实现饲草保鲜、鲜奶保质、牛只精准管理，从源头保障生鲜乳质量稳定。

- 实现降本增效绿色发展

以智能装备替代人工，优化牛舍环境，降低饲料损耗与养殖能耗，推动牧场向高效、智能、生态转型。

- 项目建设单位基本情况

- 企业概况

黑龙江圣元牧业有限公司成立于 2019年，注册于黑龙江省，统一社会信用代码：91230828MA1BM9KQ3G，法定代表人：肖东梅，企业总投资 54370.10万元。公司主营奶牛标准化养殖、生鲜乳生产与供应，现存栏奶牛4504头，其中成母牛 2870头、育成牛 510 头、犊牛1120 头；日均生鲜乳产量 70吨，生鲜乳长期稳定供应黑龙江谱华威乳业集团有限公司等乳企。

- 人员与管理配置

公司现有员工98人，其中大专及以上学历 23 人，中级畜牧兽医技术人员 14 人；配备专职会计、出纳各 1 名，核算员3人，建立完善的财务、生产、防疫管理制度。配套办公用房、技术室、兽医室、员工宿舍共计 6500平方米，生产与办公设备齐全。

- 基础设施与生产能力

- 场地设施：牛舍120000㎡、奶牛运动场10000㎡、挤奶厅 8700㎡、路面硬化 40000㎡、青贮窖 115200m³。

- 饲料用地：牧场配套自用饲料地 2000 亩，与周边农户签订饲草种植协议 8250亩，合计 10250 亩绿色种养循环土地。

- 现有农机设备：18m³自走投料车 3台、30m³牵引式TMR投料车1台、21m³牵引式TMR投料车1台、铲车11台、704大马力拖拉机1台带旋耕机1台、2104大马力拖拉机1台、螺旋挤压式固液分离机1套、刮粪板清粪设备、GEA转盘挤奶机2套。

- 工艺设备与技术水平

公司采用散栏饲养、全混日粮（TMR）、集中榨乳、性控冻精繁育、全程监控等现代化养殖技术，执行兽用处方药与休药期制度，实现生鲜乳质量安全全程可追溯；定期开展奶牛生产性能测定（DHI），与省级科研院所建立长期技术合作，得到了科研专家团队的技术指导与服务。牧场制定了《技术标准手册》《管理标准手册》《工作标准手册》，对饲料、饲料添加剂和兽药等投入品使用有明确规定，严格执行兽用处方药制度和休药期制度，坚决杜绝使用违禁药物。

- 牧场取得成绩

- 获评黑龙江省现代农业科技试验示范基地；

- 奶牛年均单产突破 11 吨，完成省级高产奶工程目标；

- 生鲜乳质量合格率 100%；

- 项目建设内容

- 项目基本信息

- 项目名称：2026 年奶牛养殖主体竞争力整体提升项目

- 建设性质：扩建

- 建设地点：黑龙江圣元牧业有限公司场区内

- 建设期限：2026 年 5 月 1 日 —2026 年 10 月 30 日

- 验收时间：2026 年 10—11 月

- 建设内容

- 土建工程

| 建设内容 | 规格 | 数量 | 投资额（万元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮草棚改造 | 粉草隔断，钢结构防雨防渗 | 240㎡ | 7.68 | 饲草存储、防霉变 |
|  | 酒糟存储池，混凝土浇筑，防密漏防渗 | 50m³ | 6 | 酒糟存储、防污染 |
|  | 加建精料库位，混凝土浇筑 | 486㎡ | 29.5 | 精料分类管理，精准饲喂 |
| 堆粪棚新建 | 混凝土浇筑加钢结构建筑形式 | 2035㎡ | 154.9 | 堆放发酵后的干粪，预防雨水淋湿，预防污染。 |
| 污水处理池 | 混凝土浇筑 | 200m³ | 18 | 处理奶厅清洗费水，降低粪污分离压力 |
| 牛舍室外地面改造 | 风化砂基础、混凝土地面 | 4781㎡ | 95.6 | 改善犊牛饲养环境 |
| 土建合计 | — | — | 311.68 | — |

- 设备购置

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 投资（万元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储奶罐 | 100吨 | 2 | 个 | 84 | 鲜奶低温存储 |
| 装载机 | 50型 | 2 | 台 | 76 | 牧场机械作业 |
| 装载机 | 30型 | 2 | 台 | 46 | 牧场机械作业 |
| 装载机 | 20型 | 2 | 台 | 31 | 牧场机械作业 |
| 运奶车 | 32立方 | 2 | 台 | 110 | 鲜奶运输 |
| 自动收料车 | 12立方 | 2 | 台 | 57.6 | 剩料收集 |
| 垫料抛撒车 | 14立方 | 1 | 台 | 28.8 | 牛卧床垫料 |
| 自动撒料车 | 30立方 | 2 | 台 | 60 | 牧场TMR日粮投喂 |
| 拖拉机2104 | 210马力 | 1 | 台 | 32 | 饲草作业 |
| 大型饲草粉碎机 | 全自动 | 1 | 台 | 40 | 饲草加工 |
| 玉米粉碎机 |  | 1 | 台 | 25.5 | 饲料加工 |
| 奶牛智能项圈 | 健康 / 发情监测 | 3600 | 个 | 288 | 牛只精准管理 |
| AI 智能喷淋设备 | 温控降氨 | 2200 | 套 | 264 | 改善牛舍环境 |
| 采购犊牛岛 | 犊牛岛 | 400 | 套 | 52 | 扩群繁育需要 |
| 设备合计 | — | — |  | 1194.90 | — |

- 建设实施方案

- 2026 年 5 月：完成项目所有土建、设备采购招投标工作；

- 2026 年 6 月：招投标结束，土建施工与设备采购同步启动；

- 2026 年 6—9 月：贮草棚改造完成，所有设备到货、安装、调试；

- 2026 年 10 月底：全部建设内容竣工，具备使用条件；

- 2026 年 10—11 月：组织项目竣工验收，正式投入使用。

- 投资估算与资金筹措

- 估算依据

本项目的投资估算是根据“奶牛养殖主体竞争力整体提升项目”的工程技术方案编制，工程项目根据建设内容及工程量依据黑龙江省当期建筑市场价格进行估算。设备购置是根据农机设备市场价格、人工成本、运输及安装费用及厂家现行报价进行估算。

- 总投资

项目总投资1506.58万元，其中建设投资1506.58万元。

- 资金筹措方案

项目建设投资额为1506.58万元，其中项目承办单位自筹1506.58万元，占建设资金的100%。

- 投资估算明细表

| 项目类别 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 企业自筹（万元） | 财政补贴（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建工程 | 贮草棚改造、牛舍外土地硬化、堆粪棚、污水处理池 | 311.68 | 311.68 | 0 |
| 设备购置 | 养殖及智能设备 | 1194.90 | 1194.90 | 0 |
| 合计 | — | 1506.58 | 1506.58 |  |

- 预期绩效目标与风险评估

- 预期绩效目标

- 生产效率显著提升

农机设备投用后，减少人工 10 人，年节约人工成本 60 万元；饲草加工、饲喂、转运效率提升 60%。

- 奶源品质全程保障

制冷储奶罐、标准化库房确保饲料与鲜奶质量，生鲜乳合格率持续保持 100%。

- 奶牛生产性能优化

智能项圈提升配种受胎率 15%；AI 智能喷淋降低应激，奶牛年均单产提升 5%，年新增鲜奶产量 90 吨。

- 经济生态双增效

饲料损耗率降低 10%，年节约成本 30 万元；项目投用后年新增综合效益 150 万元。

- 行业示范作用

打造黑龙江省智能化、标准化奶牛养殖标杆，带动区域牧业升级。

- 风险评估与应对措施

- 建设进度风险：

雨季施工、设备供货延迟。应对：提前规划工期，签订供货协议，预留缓冲期。

- 资金风险：

自筹或补贴资金到位延迟。应对：企业提前储备资金，专人对接补贴申报。

- 设备操作风险：

智能设备操作复杂。应对：厂家培训、驻场指导，建立运维台账。

- 市场风险：

生鲜乳价格波动。应对：稳定长期供货协议，强化成本控制。

- 项目招标方案

- 招标范围

- 土建工程：贮草棚、精料库设计、施工、验收；

- 设备购置：储奶罐、装载机、拖拉机、饲草粉碎机、智能项圈、AI 喷淋设备采购、安装、调试、售后。

- 招标组织形式

委托具备正规招标资质的第三方代理机构，负责公告发布、开标评标、结果公示等全流程工作。

- 招标方式

全部建设内容采用公开招标，面向全国择优选择资质齐全、信誉良好、业绩优秀的单位。

- 标段划分

- 第一标段：土建工程（贮草棚、牛舍外地面硬化施工）；

- 第二标段：设备购置与安装（所有养殖、智能设备）。

- 招标要求

- 投标单位具备相应资质，无不良经营记录；

- 评标遵循公平、公正、公开原则；

- 中标单位严格按方案施工供货，确保工期与质量达标。